附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**救在身边·救护伴行**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区红十字会**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区红十字会**

项目负责人（签章）：**王长林**

填报时间：**2025年03月12日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**在人员密集场所配置AED及应急救护一体机、急救包,并开展持证救护员培训。有效减少人民群众因突发意外得不到及时抢救的危险，降低由灾害或疾病引起的伤残和死亡，提高生命质量，提升人民群众自救互救能力，进一步保障人民群众生命健康安全，开创“人人学急救，急救为人人”的良好文明风尚，推动社会文明进步。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**目标1：计划购置AED及应急救护一体机50套，每套不超过20000元，资金投入100万元；
  
目标2：购置急救包2000个，每个急救包不超过300元，资金投入60万元；
  
目标3：结合应急救护一体机投、急救包投放点位，开展持证应急救护员培训10000人，每人不超过80元，计划投入80万元，进一步提高应急救护知识普及率，最大限度保障人民群众生命健康。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**评估项目资金使用效益，总结管理经验，优化资源配置。范围：涵盖项目决策、执行、产出及社会效益全过程。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**客观公正、科学规范、结果导向。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**前期准备：制定项目方案和计划，确定项目内容，明确分工。
  
数据采集：收集财务凭证、活动记录、档案资料、满意度调查表等资料。
  
分析评价：采用目标比较法、成本效益分析法综合评分。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**评价结论：项目目标明确、执行高效，社会效益显著，资金使用规范，超额完成阶段性目标。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**资金分配严格按照项目申请书制定，在收到项目资助后，确保流程规范性、时效性，项目按进度执行，资金拨付合规，支付进度与项目匹配，签订合同后拨付70%，货物或培训结束后支付30%，项目正常进行，未产生风险，资金使用合规，无超范围支出及挪用情况，项目执行率100%，预算绩效制表细化，能量化考核，操作性强。支出责任明确，责任划分清楚。**

**（二）项目过程情况。**

**项目资金使用严格遵循《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》，所有支出均有对应合同、票据及验收文件支撑，符合专款专用原则。**

**（三）项目产出情况。**

**1.购置AED及应急救护一体机≧50套，实际完成59套；2.购置急救包2000个，实际完成2000个；3.培训救护员10000名，实际完成10000名；4.投放点位≧31处，实际完成51处。质量指标数量指标1.AED质量合格率100%，实际完成100%；2.救护员掌握AED使用技能合格率≧90%，实际完成100%；3.提升民众自救互救能力≧85%，实际完成90%。时效指标：项目完成时间2024年11月30日，实际完成时间2024年11月26日。成本指标1.采购AED及应急救护一体机费用≦100万元，实际完成99.71万元；2.采购急救包费用≦60万元，实际完成59万元；3.应急救护培训金额≦80万元，实际完成80万元。**

**（四）项目效益情况。**

**社会效益指标1.提高培训人员自救互救能力≧95%，实际完成100%；2.急救设备投放场所对周边突发意外伤害群众提供帮助≧80%，实际完成80%。**

**1.公众对急救设备的满意度≧95%，实际完成100%；参训人员对培训效果的满意度≧95%，实际完成100%。项目三级指标经分析均已完成。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**