## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 综合能力提升项目
主管部门 |  | 喀什地区红十字会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区红十字会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 13.70 |  | 10 |  | 91.33% |  | 9.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 | 13.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护救灾备灾中心受损屋顶面积100平方米，举办培训1次，参与培训人数25人，储备救灾物资。保障单位能够在自然灾害发生时顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送到灾区；修缮救灾备灾中心，支付县处级领导租赁费及暖气费，开展5·8世界红十字日宣传，达到广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，传播红十字各项业务知识。 | [5 empty] | 维护救灾备灾中心受损屋顶面积100平方米，储备救灾物资。保障单位能够在自然灾害发生时顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送到灾区；修缮救灾备灾中心，支付县处级领导租赁费及暖气费，开展5·8世界红十字日宣传，达到广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，传播红十字各项业务知识。培训工作因疫情原因未能及时开展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对损坏部分屋顶进行防漏维护面积 |  |  | >=100平方米 | 100平方米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑供暖面积 |  |  | >=60平方米 | 60平方米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 储备救灾物资次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 |  |  | >=25人 | 0人 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年8-12月因疫情，居家隔离原因，未能开展培训工作。改进措施：提前了解，加快进行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训天数 |  |  | >=3天 | 0天 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年8-12月因疫情，居家隔离原因，未能开展培训工作。改进措施：提前了解，加快进行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申请周转房人数 |  |  | >=1人 | 1人 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备 |  |  | >=1台 | 1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 储备救灾物资质量完好率 |  |  | >=90% | 90% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 0% | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年8-12月因疫情，居家隔离原因，未能开展培训工作。改进措施：提前了解，加快进行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 周转房租期 |  |  | =12月 | 12月 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 修缮成本 |  |  | <=10000元 | 10000元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 给门卫购买柴火、煤炭等 |  |  | <=4000元 | 4000元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 活动业务经费 |  |  | <=33220元 | 33220元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 救灾物资运输费 |  |  | <=10000元 | 10000元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置储备救灾物资 |  |  | <=15000元 | 15000元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参加培训支出 |  |  | <=19500元 | 19500元 | 5 |  | 1.65 |  | 偏差原因：2022年8-12月因疫情，居家隔离原因，未能开展培训工作。改进措施：提前了解，加快进行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 周转房租赁支出 |  |  | =8280元 | 8280元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购买 |  |  | <=50000元 | 50000元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会风险防范意识和自救能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续运行时间 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年8-12月因疫情，居家隔离原因，未能开展培训工作。改进措施：提前了解，加快进行项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助活动群体满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：群体满意度设置时是95%，我们收集材料是满意度100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.78分
经办人： |  | 吐尔洪·肉孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779728086
联系人： |  | 阿仙姑 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309988816